|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WBS ознака** | **Фаза** | **Почетак** | **Крај** | **Опис активности** |
| **1** | Упознавање са проблематиком | 6.8.2025. | 7.8.2025. | Упознавање са проблематиком пројекта, и методологијом израде |
| **1.1** | Припрема и прикупљање података | 8.8.2025. | 12.8.2025. | Припрема пројекта, дефинисање циљева и прикупљање релевантних просторних података. |
| **1.2** | Дефинисање циљева и обима | 8.8.2025. | 12.8.2025. | Формулисање сврхе, опсега и методологије пројекта. |
| **1.3** | Идентификација подручја и извора података | 9.8.2025. | 12.8.2025. | Избор подручја анализе и проналажење поузданих извора података. |
| **1.4** | Прикупљање података | 9.8.2025. | 12.8.2025. | Преузимање DEM, података о рекама и историјским поплавама. |
| **1.5** | Верификација и селекција података | 10.8.2025. | 12.8.2025. | Провера тачности, формата и релевантности података. |
| **1.6** | Припрема података за унос у ГИС | 10.8.2025. | 12.8.2025. | Обрада, форматирање и конверзија података у компатибилан облик за ГИС. |
| **2** | Унос података у ГИС | 12.8.2025. | 15.8.2025. | Учитавање припремљених података у ГИС софтвер. |
| **2.1** | ГИС обрада и анализа | 12.8.2025. | 15.8.2025. | Просторна интеграција и анализа података ради утврђивања зона ризика. |
| **2.2** | Просторна анализа | 15.8.2025. | 16.8.2025. | Анализа терена (DEM), река и локација историјских поплава ради идентификације локација ризика. |
| **2.3** | Визуелизација резултата | 15.8.2025. | 16.8.2025. | Израда мапе ризичних зона и графичког приказа. |
| **3** | Завршна обрада и извештај | 16.8.2025. | 18.8.2025. | Финална провера, извештај и формално затварање пројекта. |
| **3.1** | Провера резултата | 16.8.2025. | 18.8.2025. | Техничка ревизија тачности и квалитета добијених резултата. |
| **3.2** | Израда извештаја | 17.8.2025. | 18.8.2025. | Састављање извештаја са анализом, мапама и препорукама. |
| **3.3** | Достављање резултата и затварање пројекта | 18.8.2025. | 19.8.2025. | Званична предаја резултата и затварање пројекта. |